## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROPONENTE: |  | SETEC - SERVICOS TECNICOS GERAIS | [12 empty] | 5324982.21
CONTRATO Nº: | [14 empty] | 3549988.14
PROCESSO Nº:
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SEPULTURAS E CARNEIROS
LOCAL: |  | CEMITÉRIOS DA SAUDADE - PRAÇA VOLUNTÁRIOS DE 32, S/Nº - BAIRRO: PONTE PRETA - CAMPINAS / SP
ITEM | SERVIÇOS | QUANTIDADE ESTIMADA | [11 empty] | TOTAL
|  | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO
1 | CONSTRUÇÃO TUMULOS/CARNEIROS | 22 | 22 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 22 | 22 | 300
2 | REFORMA DE TUMULOS/CARNEIROS | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 600
TOTAL |  | 67 | 67 | 68 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 68 | 67 | 67 | 900
ITEM | SERVIÇOS | QUANTIDADE ESTIMADA JANEIRO: VALOR ESTIMADO | TOTAL
|  | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO
1 | CONSTRUÇÃO TUMULOS/CARNEIROS | 390498.6954 | 390498.6954 | 408248.6361 | 408248.6361 | 532498.221 | 532498.221 | 532498.221 | 532498.221 | 408248.6361 | 408248.6361 | 390498.6954 | 390498.6954 | 5324982.21
2 | REFORMA DE TUMULOS/CARNEIROS | 266249.1105 | 266249.1105 | 266249.1105 | 266249.1105 | 354998.814 | 354998.814 | 354998.814 | 354998.814 | 266249.1105 | 266249.1105 | 266249.1105 | 266249.1105 | 3549988.14
TOTAL |  | 656747.8059 | 656747.8059 | 674497.7466 | 674497.7466 | 887497.035 | 887497.035 | 887497.035 | 887497.035 | 674497.7466 | 674497.7466 | 656747.8059 | 656747.8059 | 8874970.35
SERVIÇOS |  | VALOR ESTIMADO ABRIL: VALOR UNITÁRIO ESTIMADO; VALOR ESTIMADO JUNHO: SERVIÇOS; VALOR ESTIMADO DEZEMBRO: PRAZO MÁXIMO
CONSTRUÇÃO TUMULOS/CARNEIROS |  | VALOR ESTIMADO ABRIL: 17749.9407; VALOR ESTIMADO JUNHO: CONSTRUÇÃO DE SEPULTURA COM 03 CARNEIROS SEM TÚMULO; VALOR ESTIMADO DEZEMBRO: 10 DIAS
REFORMA DE TUMULOS/CARNEIROS |  | VALOR ESTIMADO ABRIL: 5916.6469; VALOR ESTIMADO JUNHO: CONSTRUÇÃO DE SEPULTURA COM 03 CARNEIROS, TÚMULO SIMPLES E MURETA DE 10 CM; VALOR ESTIMADO DEZEMBRO: 20 DIAS
[7 empty] | CONSTRUÇÃO DE SEPULTURA DUPLA COM 06 CARNEIROS E MURETA DE 10 CM, SEM TÚMULO | [5 empty] | 30 DIAS
[7 empty] | CONSTRUÇÃO DE SEPULTURA DUPLA COM 06 CARNEIROS E TÚMULO | [5 empty] | 45 DIAS
[7 empty] | REFORMA DE TUMULOS/CARNEIROS | [5 empty] | 15 DIAS