## SEPULTURAS sem material
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | FONTE PRINCIPAL | SINAPI NÃO DESONERADO
[7 empty] | DATA REFERÊNCIA | 2025-04-01
CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CAMPINAS - SP | [6 empty] | BDI OBRAS | 20.35%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quant | Valor Unitário sem BDI (R$) | Valor Unitário com BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI EM R$*
1. Serviços preliminares - SEPULTURAS ENTERRADAS | [7 empty] | 1037751.4406
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4 | 470.89 | 566.7161 | 2266.8645
1.2 | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 13728 | 10.17 | 12.2396 | 168025.1602
1.3 | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 10983 | 8.79 | 10.5788 | 116186.576
1.4 | SINAPI | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | h | 1800 | 346.8 | 417.3738 | 751272.84
2. PREPARO E ASSENTAMENTO DAS PEÇAS | [7 empty] | 3394983.9986
2.1 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 5280 | 4.09 | 4.9223 | 25989.8232
2.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 5280 | 4.36 | 5.2473 | 27705.5328
2.3 | SINAPI | 90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 5280 | 83.51 | 100.5043 | 530662.6248
2.4 | Coletado | 00 | Mão de obra montagem pré fabricado em ardosia (conforme projeto SETEC) | un | 2100 | 1076.4 | 1295.4474 | 2720439.54
2.5 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m | 28091.56 | 0.49 | 0.58971 | 16566.0143
2.6 | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2745.6 | 22.28 | 26.814 | 73620.4635
3. Plantio de grama | [7 empty] | 176109.8495
3.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 6398.4 | 22.87 | 27.524 | 176109.8495
4. Limpeza geral da obra | [7 empty] | 91885.7808
4.1 | SEINFRA-SP | 17-04-01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 5280 | 14.46 | 17.4026 | 91885.7808
5. Equipe Técnica | [7 empty] | 879194.0585
5.1 | SEINFRA-SP | 20.003.004 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | h | 1900 | 179.29 | 215.7755 | 409973.4785
5.2 | SEINFRA-SP | 03.051.000 | TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO | h | 3000 | 70.5 | 84.8468 | 254540.25
5.3 | SEINFRA-SP | 12.012.000 | ENCARREGADO | h | 3000 | 59.46 | 71.5601 | 214680.33
| Total COM BDI | [6 empty] | 5579925.128
[7 empty] | R$/Unid | 2789.9626

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CAMPINAS - SP
[11 empty] | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Mês 25 |  | Mês 26 |  | Mês 27 |  | Mês 28 |  | Mês 29 |  | Mês 30 |  | Mês 31 |  | Mês 32 |  | Mês 33 |  | Mês 34 |  | Mês 35 |  | Mês 36
[7 empty] | BDI OBRAS |  |  | 20.35% | 157201.8162 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518 |  | 154934.9518
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quant | Valor Unitário sem BDI (R$) | Valor Unitário com BDI (R$) | MAT | M.O | VALOR TOTAL COM BDI EM R$* | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. Serviços preliminares - SEPULTURAS ENTERRADAS | [9 empty] | 1037751.4406
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4 | 470.89 | 566.7161 | 281.49 | 36.94 | 2266.8645 | 100% | 2266.8645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | SINAPI | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 13728 | 10.17 | 12.2396 | 8.47 | 3.35 | 168025.1602 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656 | 2.778% | 4667.3656
1.3 | SINAPI | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 10983 | 8.79 | 10.5788 | 7.5 | 1.04 | 116186.576 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049 | 2.778% | 3227.4049
1.4 | SINAPI | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | h | 1860 | 346.8 | 417.3738 | 338.68 | 27.81 | 751272.84 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69 | 2.778% | 20868.69
1.5 | [5 empty] | 0
2. ASSENTAMENTO DAS PEÇAS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3394983.9986
2.1 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 5280 | 4.09 | 4.9223 | 58.28 | 24.53 | 25989.8232 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395 | 2.778% | 721.9395
2.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 5280 | 4.36 | 5.2473 | 58.28 | 24.53 | 27705.5328 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981 | 2.778% | 769.5981
2.3 | SINAPI | 90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 5280 | 83.51 | 100.5043 | 58.28 | 24.53 | 530662.6248 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285 | 2.778% | 14740.6285
2.4 | Coletado | 00 | Mão de obra montagem pré fabricado em ardosia (conforme projeto SETEC) | un | 2000 | 1076.4 | 1295.4474 |  | 146.83 | 2720439.54 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765 | 2.778% | 75567.765
2.5 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m | 28091.56 | 0.49 | 0.58971 | 0.09 | 0.39 | 16566.0143 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671 | 2.778% | 460.1671
2.6 | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2745.6 | 22.28 | 26.814 | 14.26 | 7.19 | 73620.4635 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129 | 2.778% | 2045.0129
3. Plantio de grama | [9 empty] | 176109.8495
3.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 6398.4 | 22.87 | 27.524 |  | 13.14 | 176109.8495 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403 | 2.778% | 4891.9403
4. Limpeza geral da obra | [9 empty] | 91885.7808
4.1 | SEINFRA-SP | 17-04-01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 5280 | 14.46 | 17.4026 |  | 13.14 | 91885.7808 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828 | 2.778% | 2552.3828
5. Equipe Técnica | [9 empty] | 879194.0585
5.1 | SEINFRA-SP | 20.003.004 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | h | 1900 | 179.29 | 215.7755 |  | 162.17 | 409973.4785 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522 | 2.778% | 11388.1522
5.2 | SEINFRA-SP | 03.051.000 | TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO | h | 5840 | 70.5 | 84.8468 |  | 71.67 | 254540.25 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625 | 2.778% | 7070.5625
5.3 | SEINFRA-SP | 12.012.000 | ENCARREGADO | h | 5840 | 59.46 | 71.5601 |  | 59.45 | 214680.33 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425 | 2.778% | 5963.3425
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Total COM BDI | [8 empty] | 5579925.128
6472351.6

## LOCULOS (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | FONTEM PRINCIPAL |  |  | SINAPI NÃO DESONERADO
[7 empty] | DATA REFERÊNCIA |  |  | 2024-06-01
LÓCULOS | [6 empty] | BDI PROJETOS |  |  | 24.63%
[7 empty] | BDI OBRAS |  |  | 20.35%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quant | Valor Unitário sem BDI (R$) | Valor Unitário com BDI (R$) | MAT | M.O | VALOR TOTAL COM BDI EM R$*
2. Serviços preliminares - SEPULTURAS ENTERRADAS (x700) | [9 empty] | 11018.6501
2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4 | 470.87 | 566.692 | 281.49 | 36.94 | 2266.7682
2.3 |  | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 189.2352 | 10.21 | 12.2877 | 8.47 | 3.35 | 2325.272
2.4 |  | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 189.2352 | 8.91 | 10.7232 | 7.5 | 1.04 | 2029.2041
2.5 |  | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | h | 10.3629 | 352.59 | 424.3421 | 338.68 | 27.81 | 4397.4059
2.6 | [5 empty] | 0
3. ASSENTAMENTO DAS PEÇAS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1956286.2601
3.1 | SINAPI | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 898.1163 | 164.45 | 197.9156 | 58.28 | 24.53 | 177751.1973
3.2 | Coletado | 00 | Mão de obra montagem pré fabricado | un | 700 | 950 | 1143.325 |  | 146.83 | 800327.5 | *
3.3 | COLETADO | SETEC01 | PEÇAS PRÉ FABRICADAS SEPULTURAS (em ardosia, conforme projeto) | un | 1024 | 525 | 631.8375 |  |  | 647001.6
3.4 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m | 14388.52 | 0.49 | 0.58971 | 0.09 | 0.39 | 8485.1261 | *
3.5 | SINAPI | 102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | m² | 214.016 | 249.9 | 300.7547 | 14.26 | 7.19 | 64366.3072 | *
3.6 | SINAPI | 91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_12/2024 | kg | 409.6 | 249.9 | 300.7547 | 14.26 | 7.19 | 123189.1046 | *
| SINAPI | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | m³ | 122.88 | 564.23 | 679.0508 |  |  | 83441.7629
3.7 | SINAPI | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | m | 1530 | 28.09 | 33.8063 | 14.26 | 7.19 | 51723.6619 | *
5. Limpeza geral da obra | [9 empty] | 15629.5671
5.1 | SEINFRA-SP | 17-04-01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 898.1163 | 14.46 | 17.4026 |  | 13.14 | 15629.5671
6. Equipe Técnica | [9 empty] | 303827.9076
6.1 | SEINFRA-SP | 03-29-00 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | h | 480 | 178.73 | 215.1016 |  | 162.17 | 103248.7464
6.2 | SEINFRA-SP | 03-51-00 | TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO | h | 1320 | 63.75 | 76.7231 |  | 71.67 | 101274.525
6.3 | SEINFRA-SP | 12-12-00 | ENCARREGADO | h | 1320 | 62.51 | 75.2308 |  | 59.45 | 99304.6362
| Total COM BDI | [8 empty] | 2286762.3849
|  |  | Ladrilho Hidráulico - Rua Principal | #REF! | m²
|  |  | Recomp. Pedra Portuguesa - Etapa I | #REF! | m²
|  |  | Execução intertravado - Etapa II | 7157.81 | m²
CEMITÉRIO SAUDADE - LOTE 02
| TAB. REF | COD | Escopo | Unid | Quant |  |  | MAT | M.O | Total
01.Elaboração de Projetos
| SINAPI | 20-03-61 | Projeto Executivo A1 | Un | 2 |  |  | 816.52 | 3358.71 | 8350.46
01. Serviços preliminares
| SINAPI | 103689 | Placa de Obra | m² | 4 |  |  | 281.49 | 36.94 | 1273.72
| SINAPI | 93208 | Canteiro de orbas - Almoxarifado e espaços | m² | 60 |  |  | 816.52 | 101.83 | 55101
| SINAPI | 08-49-00 | Demolição de Piso e concreto sem reaproveitamento | m³ | 1930.8696 |  |  | 155.6 | 43.79 | 384996.0895
| SINAPI | COMPOSIÇÃO 01 | Demolição mecanizada de concreto simples e remoção com reaproveitamento de pedra portuguesa | m³ | 0 |  |  |  | 189.97 | 0
| SINAPI | 100983 | Carga em caminhão basculante | m³ | 2703.2174 |  |  | 8.46 |  | 22869.2195
| SINAPI | 89876 | Bota fora de material com caminhão basculante 14m³ com CTR | CHP | 240 |  |  | 306.18 |  | 73483.2
02. Preparo de base
| SEINFRA-SP | 05-11-00 | Aberura e Preparo de base e=10cm | m² | 7873.591 |  |  | 23.062 | 0.4926 | 185459.2866
| SEINFRA-SP | 05-47-00 | Base em bica corrida | m³ | 1102.3027 |  |  | 204.92 | 3.07 | 229267.9469
03. Execução Pavimentação
| SEINFRA-SP | 05-16-00 | Execução de mini guia | m | 5557.31 |  |  | 27.16 | 5.65 | 182335.3411
| SEINFRA-SP | 11-09-00 | Motoniveladora espalhamento pó de pedra | h | 200 |  |  | 370.28 |  | 74056
| SINAPI | 92397 | Execução de intertravado modelo retangular 6cm | m² | 5954.054 |  |  | 66.02 | 8.7 | 444886.9149
| SINAPI | 93679 | Execução de intertravado modelo retangular 6cm - colorido | m² | 1204.24 |  |  | 80.04 | 16.38 | 116112.8208
| SINAPI | 101090 | Execução de restauração de pedra portuguesa | m² | 0 |  |  | 181.66 | 28.15 | 0
| SINAPI |  | Execução ladrilho hidráulico | m² | 0 |  |  | 107.9 | 41.45 | 0
04. Isolamento e Sinalização
| SINAPI | 37525 | Tela plastica laranja e branco | m² | 1000 |  |  | 2.72 |  | 2720
| SINAPI | 34 | Aço 10mm Vergalhão | kg | 1000 |  |  | 8.82 |  | 8820
05. Equipe Técnica
| SEINFRA-SP | 03-29-00 | Engenheiro pleno | h | 480 |  |  |  | 162.17 | 77841.6
| SEINFRA-SP | 03-51-00 | Técnico nível médio | h | 1320 |  |  |  | 71.67 | 94604.4
| SEINFRA-SP | 12-12-00 | Encarregado de obras | h | 1320 |  |  |  | 59.45 | 78474
| Total Sem BDI | [8 empty] | 2040651.9993
| Total com BDI | [7 empty] | 25% | 2550814.9992
[8 empty] | Custo por unidade |  | 2233.1664
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES E REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA
| Fonte | Código | Descrição | Unid | Qtde | Valor Onerado | Valor Total
| COMPOSIÇÃO 01 |  | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES E REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA | M³ | COEF. |  | 179.4375
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 27.16 | 54.32
| SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | chp | 1.55 | 28.27 | 43.8185
| SINAPI | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | chi | 0.45 | 27.42 | 12.339
| SINAPI | 90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | chp | 1 | 68.96 | 68.96

## LOCULOS SEM ARDOSIA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | FONTEM PRINCIPAL |  |  | SINAPI NÃO DESONERADO
[7 empty] | DATA REFERÊNCIA |  |  | 2024-06-01
LOCULOS | [6 empty] | BDI PROJETOS |  |  | 24.63%
[7 empty] | BDI OBRAS |  |  | 20.35%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unid | Quant | Valor Unitário sem BDI (R$) | Valor Unitário com BDI (R$) | MAT | M.O | VALOR TOTAL COM BDI EM R$*
2. Serviços preliminares - SEPULTURAS ENTERRADAS (x700) | [9 empty] | 11018.6501
2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4 | 470.87 | 566.692 | 281.49 | 36.94 | 2266.7682
2.3 |  | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 189.2352 | 10.21 | 12.2877 | 8.47 | 3.35 | 2325.272
2.4 |  | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 189.2352 | 8.91 | 10.7232 | 7.5 | 1.04 | 2029.2041
2.5 |  | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | h | 10.3629 | 352.59 | 424.3421 | 338.68 | 27.81 | 4397.4059
2.6 | [5 empty] | 0
3. ASSENTAMENTO DAS PEÇAS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1309284.6601
3.1 | SINAPI | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 898.1163 | 164.45 | 197.9156 | 58.28 | 24.53 | 177751.1973
3.2 | Coletado | 00 | Mão de obra montagem pré fabricado, EM ARDOSIA, CONFORME PROJETO SETEC | un | 700 | 950 | 1143.325 |  | 146.83 | 800327.5 | *
3.4 | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m | 14388.52 | 0.49 | 0.58971 | 0.09 | 0.39 | 8485.1261 | *
3.5 | SINAPI | 102088 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | m² | 214.016 | 249.9 | 300.7547 | 14.26 | 7.19 | 64366.3072 | *
3.6 | SINAPI | 91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_12/2024 | kg | 409.6 | 249.9 | 300.7547 | 14.26 | 7.19 | 123189.1046 | *
| SINAPI | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | m³ | 122.88 | 564.23 | 679.0508 |  |  | 83441.7629
3.7 | SINAPI | 104316 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | m | 1530 | 28.09 | 33.8063 | 14.26 | 7.19 | 51723.6619 | *
5. Limpeza geral da obra | [9 empty] | 15629.5671
5.1 | SEINFRA-SP | 17-04-01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 898.1163 | 14.46 | 17.4026 |  | 13.14 | 15629.5671
6. Equipe Técnica | [9 empty] | 303827.9076
6.1 | SEINFRA-SP | 03-29-00 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | h | 480 | 178.73 | 215.1016 |  | 162.17 | 103248.7464
6.2 | SEINFRA-SP | 03-51-00 | TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO | h | 1320 | 63.75 | 76.7231 |  | 71.67 | 101274.525
6.3 | SEINFRA-SP | 12-12-00 | ENCARREGADO | h | 1320 | 62.51 | 75.2308 |  | 59.45 | 99304.6362
| Total COM BDI | [8 empty] | 1639760.7849
|  |  | Ladrilho Hidráulico - Rua Principal | #REF! | m²
|  |  | Recomp. Pedra Portuguesa - Etapa I | #REF! | m²
|  |  | Execução intertravado - Etapa II | 7157.81 | m²
CEMITÉRIO SAUDADE - LOTE 02
| TAB. REF | COD | Escopo | Unid | Quant |  |  | MAT | M.O | Total
01.Elaboração de Projetos
| SINAPI | 20-03-61 | Projeto Executivo A1 | Un | 2 |  |  | 816.52 | 3358.71 | 8350.46
01. Serviços preliminares
| SINAPI | 103689 | Placa de Obra | m² | 4 |  |  | 281.49 | 36.94 | 1273.72
| SINAPI | 93208 | Canteiro de orbas - Almoxarifado e espaços | m² | 60 |  |  | 816.52 | 101.83 | 55101
| SINAPI | 08-49-00 | Demolição de Piso e concreto sem reaproveitamento | m³ | 1930.8696 |  |  | 155.6 | 43.79 | 384996.0895
| SINAPI | COMPOSIÇÃO 01 | Demolição mecanizada de concreto simples e remoção com reaproveitamento de pedra portuguesa | m³ | 0 |  |  |  | 189.97 | 0
| SINAPI | 100983 | Carga em caminhão basculante | m³ | 2703.2174 |  |  | 8.46 |  | 22869.2195
| SINAPI | 89876 | Bota fora de material com caminhão basculante 14m³ com CTR | CHP | 240 |  |  | 306.18 |  | 73483.2
02. Preparo de base
| SEINFRA-SP | 05-11-00 | Aberura e Preparo de base e=10cm | m² | 7873.591 |  |  | 23.062 | 0.4926 | 185459.2866
| SEINFRA-SP | 05-47-00 | Base em bica corrida | m³ | 1102.3027 |  |  | 204.92 | 3.07 | 229267.9469
03. Execução Pavimentação
| SEINFRA-SP | 05-16-00 | Execução de mini guia | m | 5557.31 |  |  | 27.16 | 5.65 | 182335.3411
| SEINFRA-SP | 11-09-00 | Motoniveladora espalhamento pó de pedra | h | 200 |  |  | 370.28 |  | 74056
| SINAPI | 92397 | Execução de intertravado modelo retangular 6cm | m² | 5954.054 |  |  | 66.02 | 8.7 | 444886.9149
| SINAPI | 93679 | Execução de intertravado modelo retangular 6cm - colorido | m² | 1204.24 |  |  | 80.04 | 16.38 | 116112.8208
| SINAPI | 101090 | Execução de restauração de pedra portuguesa | m² | 0 |  |  | 181.66 | 28.15 | 0
| SINAPI |  | Execução ladrilho hidráulico | m² | 0 |  |  | 107.9 | 41.45 | 0
04. Isolamento e Sinalização
| SINAPI | 37525 | Tela plastica laranja e branco | m² | 1000 |  |  | 2.72 |  | 2720
| SINAPI | 34 | Aço 10mm Vergalhão | kg | 1000 |  |  | 8.82 |  | 8820
05. Equipe Técnica
| SEINFRA-SP | 03-29-00 | Engenheiro pleno | h | 480 |  |  |  | 162.17 | 77841.6
| SEINFRA-SP | 03-51-00 | Técnico nível médio | h | 1320 |  |  |  | 71.67 | 94604.4
| SEINFRA-SP | 12-12-00 | Encarregado de obras | h | 1320 |  |  |  | 59.45 | 78474
| Total Sem BDI | [8 empty] | 2040651.9993
| Total com BDI | [7 empty] | 25% | 2550814.9992
[8 empty] | Custo por unidade |  | 1601.3289
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES E REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA
| Fonte | Código | Descrição | Unid | Qtde | Valor Onerado | Valor Total
| COMPOSIÇÃO 01 |  | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES E REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA | M³ | COEF. |  | 179.4375
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 27.16 | 54.32
| SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | chp | 1.55 | 28.27 | 43.8185
| SINAPI | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | chi | 0.45 | 27.42 | 12.339
| SINAPI | 90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | chp | 1 | 68.96 | 68.96

## CPU
CPU - SINAPI 05/2025 I SEINFRA EDIF/INFRA JAN/2025
Tipo Item | Código do Item | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo Unit. | Custo Total
103689 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 |  |  | 470.89
COMPOSICAO | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0.5 | 25.42 | 12.71
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1186 | 29.77 | 33.3
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3729 | 33.62 | 12.53
INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0132 | 12.44 | 0.16
INSUMO | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.0113 | 23.22 | 0.26
INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 400 | 400
INSUMO | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2083 | 3.72 | 11.93
90084 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 |  |  | 10.17
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051125 | 29.77 | 1.52
COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.022527 | 98.87 | 2.22
COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.028598 | 225.14 | 6.43
100976 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 |  |  | 8.79
COMPOSICAO | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | 0.0095 | 100.34 | 0.95
COMPOSICAO | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | 0.0153 | 382.88 | 5.85
COMPOSICAO | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0074 | 77.94 | 0.57
COMPOSICAO | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 171.85 | 1.42
89876 |  | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP |  |  | 346.8
COMPOSICAO | 89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | 1 | 182.71 | 182.71
COMPOSICAO | 89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | 1 | 67.61 | 67.61
COMPOSICAO | 89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | 1 | 5.61 | 5.61
COMPOSICAO | 89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | 1 | 13.88 | 13.88
COMPOSICAO | 89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | 1 | 39.6 | 39.6
COMPOSICAO | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 37.39 | 37.39
101617 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 |  |  | 4.09
COMPOSICAO | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0016 | 33.69 | 0.05
COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0016 | 41.08 | 0.06
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 29.77 | 2.26
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0507 | 34.08 | 1.72
97083 |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 |  |  | 4.36
COMPOSICAO | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.86 | 0.03
COMPOSICAO | 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 6.51 | 0.16
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 29.77 | 2.64
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 34.08 | 1.53
90940 |  | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M2 |  |  | 83.51
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.251 | 29.77 | 7.47
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.502 | 34.08 | 17.1
COMPOSICAO | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0661 | 524.99 | 34.7
INSUMO | 38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | 1.435 | 6.67 | 9.57
INSUMO | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 1.143 | 12.84 | 14.67
97114 |  | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M |  |  | 0.49
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.00236 | 10.93 | 0.02
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00786 | 29.77 | 0.23
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00715 | 34.08 | 0.24
93368 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 |  |  | 22.28
COMPOSICAO | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1285 | 41.08 | 5.27
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0507 | 29.77 | 1.5
COMPOSICAO | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 82.14 | 0.04
COMPOSICAO | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 334.29 | 1.8
COMPOSICAO | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0537 | 98.87 | 5.3
COMPOSICAO | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0372 | 225.14 | 8.37
103946 |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 |  |  | 22.87
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0277 | 31 | 0.85
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1386 | 29.77 | 4.12
INSUMO | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1 | 17.9 | 17.9
SEINFRA-EDIF | 17004001 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 |  |  | 14.46
| 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 24.1 | 0.6 | 14.4624
SEINFRA-EDIF | 20003004 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO | H |  |  | 179.29
| 1125 | ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | H | 179.28 | 1 | 179.2851
SEINFRA-INFRA | 3051000 | TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO | H |  |  | 70.5
| 1131 | TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO (FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES OU CONSTRUÇÃO CIVIL) (SGSP) | H | 70.5 | 1 | 70.5058
SEINFRA-INFRA | 12012000 | ENCARREGADO | H |  |  | 69.46
| 2108 | ENCARREGADO DE OBRA (SGSP) | H | 69.46 | 1 | 69.463